## 1
2018-07-25
№ напрямку | Стратегічний напрямок | Стратегічна ціль | Оперативна ціль | Проект | План заходів | Відповідальні / Виконавці | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі
1 | Розвиток бізнесу та зеленої економіки | Розвиток малого та середнього підприємництва | А.1.1. Розробка програми розвитку МСП субрегіону | 1.1. Програма посилення конкурентоспроможності МСП м. Миргорода | Популяризація підприємництва | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-06-01 | 2018-08-01 | Виконується
1 |  |  |  |  | Покращення доступу МСП до фінансування | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Не почата
1 |  |  |  |  | Навчання персоналу | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Не почата
1 |  |  |  |  | Стимулювання виходу на нові ринки | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Не почата
1 |  |  |  |  | Підтримка "зеленого" бізнесу | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Не почата
1 |  |  | А.1.5. Підтримка розвитку соціального підприємництва | 1.2. Організація соціальної столової «Добра хата» | Створення соціальної столової «Добра хата»
1 |  |  |  |  | Організація системи послуг адресної доставки їжі на домівку
1 |  |  | А.1.7. Розвиток послуг у сфері туризму | 1.3. Створення туристичного кластеру субрегіону | Державна реєстрація туристичного кластера
1 |  |  |  |  | Створення туристично-інформаційного центру та тренінгового центру для працівників галузі на його базі
1 |  |  |  |  | Створення бази даних
1 |  |  |  |  | Промоція регіону
1 |  |  |  |  | Заходи для розвитку привабливості субрегіону
1 |  | Розвиток інвестиційної спроможності та потенціалу субрегіону | А.2.1. Розробка Програми залучення інвестицій | 1.4. Зміцнення іміджу міста та розвиток співробітництва | Підготовка рекламно–презентаційних матеріалів міста
1 |  |  |  |  | Забезпечення періодичного оновлення інформації про місто, формування бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок тощо
1 |  |  |  |  | Просування інформації про Миргород в Україні та за кордоном
1 |  |  |  |  | Висвітлення на виставках, міжнародних форумах, конференціях, семінарах і презентаціях в Україні і за кордоном інвестиційних пропозицій міста та інформаційно-рекламних матеріалів, що популяризують м. Миргород
1 |  |  |  |  | Організація ділових та дружніх зустрічей представників громадських організацій, спілок, бізнесу, влади, інвесторів
1 |  |  |  |  | Забезпечення участі представників Миргородської міської ради у міжнародних виставках, форумах, конгресах тощо з інвестиційних питань в Україні та за кордоном
1 |  |  |  |  | Організація візитів делегацій міста Миргорода та прийомів делегацій з інших регіонів
1 |  |  |  |  | Розвиток партнерства з іншими регіонами України
1 |  |  |  |  | Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, проведення інших урочистих заходів
1 |  |  |  |  | Виготовлення нагородної продукції: медалей, знаків, бланків Подяк, Почесних грамот, вітальних папок, рамок та ін
1 |  |  |  |  | Придбання подарункової, сувенірної, презентаційної продукції з символікою міста: ручок, щоденників, блокнотів, пакетів, міні-альбомів, посуду, ін
1 |  |  |  |  | Виготовлення поліграфічної продукції: конвертів, листівок, вкладишів, запрошень
1 |  |  |  |  | Придбання квіткової продукції для нагородження кращих працівників трудових колективів, Почесних громадян міста, ювілярів, ветеранів війни та праці, установ, підприємств та організацій міста, проведення урочистих заходів
1 |  |  |  |  | Придбання ритуальної продукції для участі в урочистих та ритуальних заходах
1 |  |  |  |  | Виготовлення рекламних постерів соціального змісту з метою формування у свідомості громадян позитивного бачення іміджу міста
1 |  |  | А.2.2. Інвестиційний маркетинг субрегіону | 1.5. Промоція субрегіону | Організація телезйомок за участю фахівців та відомих особистостей міста і району
1 |  |  |  |  | Виготовлення презентаційних матеріалів
1 |  |  |  |  | Організація прес-турів на святкові заходи, що проводитимуться на території субрегіону
1 |  |  | А.2.4. Розробка та постійне оновлення інвестиційного паспорту субрегіону з використанням сучасних IT-технологій | 1.6. Сприятливі інвестиційні умови | Створення і промоція інвестиційного порталу субрегіону
1 |  |  |  |  | Розміщення на Google Maps потенційно привабливих об'єктів для інвестування
1 |  |  |  |  | Розробка та проведення навчального курсу для представників населених пунктів субрегіону та членів робочої групи з питань залучення інвестицій задля вирішення організаційних питань інвестиційного спрямування та проектного менеджменту
1 |  |  |  |  | Розробка інвестиційних проектів субрегіону, особливо в галузі альтернативної енергетики та енергозбереження
1 |  |  |  | 1.7. Розроблення та впровадження містобудівного кадастру | Розробка технічної бази
1 |  |  |  |  | Проведення інвентаризації даних для внесення в кадастр
1 |  |  |  |  | Розробка інформаційної моделі кадастру
1 |  |  |  |  | Введення містобудівного банку даних
1 |  |  |  |  | Створення ресурсів містобудівного кадастру
1 |  | Розвиток екологічно чистого транспорту | А.4.1. Створення центру розвитку велотуризму | 1.8. Центр розвитку велотуризму на станції юних туристів | Популяризація активного та здорового способу життя як серед молоді, так і дорослого населення
1 |  |  |  |  | Проведення обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань з велоспорту
1 |  |  |  |  | Створення центру велосипедного туризму
1 |  |  |  |  | Облаштування центру велосипедного туризму
1 |  |  |  |  | Закупівля необхідного обладнання та інвентаря
1 |  |  |  |  | Розробка ефективних тренувань з велосипедного туризму
1 |  |  |  |  | Підбір та підготовка тренерського складу
1 |  |  | А.4.2. Розвиток велосипедної інфраструктури та міської мережі мобільності | 1.9. Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя у місті Миргороді | Підготовка до реалізації Проекту. Створення робочої групи, вибір підрядників для виконання робіт. Налагодження контакту між владою та громадою
1 |  |  |  |  | Реалізація технічної складової Проекту. Будівництво велодоріжок по вулиці Гоголя від мосту через річку Хорол і до вул. Київська у двох напрямках. Встановлення відповідних дорожніх знаків та влаштування дорожньої розмітки
1 |  |  |  |  | Забезпечення сталості Проекту. Проведення додаткового навчання серед населення, як пішоходів так і велосипедистів та автомобілістів. Поглиблення співпраці із патрульною службою міста Миргород з метою попередження порушення правил дорожнього руху
1 |  |  |  |  | Поширення досвіду реалізації Проекту. Заходи етапу направлені на якнайбільшому поширенні інформацію про Проект через ЗМІ, мережу Internet, шляхом організації тематичних делегацій, на форумах, семінарах та інших зібраннях
1 |  |  |  | 1.10. Установлення GPS-обладнання, електронної системи обліку оплати проїзду в міському транспорті та двостороннього відео нагляду у міському пасажирському транспорті | Розробка та подача ідеї
1 |  |  |  |  | Розробка проектної заявки на отримання коштів міжнародної технічної допомоги
1 |  |  |  |  | Участь в конкурсі
1 |  |  |  |  | Розробка документації
1 |  |  |  |  | Придбання трекерів та валідаторів
1 |  |  |  |  | Установка трекерів та валідаторів
1 |  |  |  |  | Розробка та випуск карти містянина
1 |  |  |  |  | Забезпечення сталості проекту
1 |  |  | А.4.3. Підтримка розвитку на території субрегіону мережі заправок для електромобілів | 1.11. Розвиток на території субрегіону мережі електрозаправок для електромобілів | Проведення широкої інформаційної кампанії серед населення
1 |  |  |  |  | Створення робочої групи з розробки Стратегії впровадження електромобільних заправок
1 |  |  |  |  | Створення мережі зарядних станцій у субрегіоні, визначення місць встановлення
1 |  |  |  |  | Надання дозволів на землекористування
1 |  |  |  |  | Надання пільг на сплату податків
1 |  |  |  |  | Сприяння в проходженні інвесторами дозвільних процедур
1 |  |  |  |  | Проведення організаційно-підготовчих робіт
1 |  |  |  |  | Будівництво електромобільних зарядних станцій
2 | Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери | Посилення конкурентоспроможності у сфері надання лікувально-бальнеологічних послуг | В.1.1. Маркетинг та брендинг курорту «Миргород» | 2.1. Випуск мінерально-лікувальної солі | Організація виробництва мінеральної солі
2 |  |  |  |  | Збереження цілющих властивостей мінеральної води
2 |  | Розвиток рекреаційної спроможності території | В.2.2. Формування мережі об’єктів та інфраструктури активного відпочинку | 2.2. Велосипедний парк станції юних туристів | Розробка ефективних тренувань з велосипедного туризму
2 |  |  |  |  | Виховання здорового покоління
2 |  |  |  | 2.3. Мотузковий парк станції юних туристів | Створення вірьовочного парку та скеледрому на території станції юних туристів
2 |  |  |  |  | Проведення регулярних навчально-тренувальних занять з гуртківцями
2 |  |  |  |  | Організація масових розваг молодших школярів
2 |  |  |  |  | Проведення міських та обласних змагань з туризму та екстремальних видів спорту
2 |  |  |  | 2.4. Водно-екстремальний туристський маршрут «Літературна Миргородщина» | Проведення регулярних навчально-тренувальних занять з гуртківцями
2 |  |  |  |  | Проведення водних туристських подорожей
2 |  |  |  |  | Проведення різноманітних змагань з туризму та екстремальних видів спорту
2 |  |  |  | 2.5. Гірськолижний центр «ДРАГОМИР» | Виготовлення гірськолижного підйомника
2 |  |  |  |  | Виготовлення супутньої інфраструктури для забезпечення потреб активного населення Миргородського субрегіону
2 |  |  |  | 2.6. Створення інфраструктуру дозвілля для дітей та молоді в с. Гаркушинці | Забезпечити можливості для активного та здорового дозвілля
2 |  |  |  |  | Сприяння зайнятості молоді
2 |  |  |  | 2.7. Зона родинного відпочинку «Каштан» | Виготовлення документації
2 |  |  |  |  | Встановлення металевої огороджувальної конструкції зони
2 |  |  |  |  | Облаштування пішохідних доріжок
2 |  |  |  |  | Встановлення лавочок для відпочинку та урн для сміття
2 |  |  |  |  | Оформлення клумб
2 |  |  |  |  | Підсадка нових (каштанових) дерев
2 |  |  |  |  | Облаштування спеціалізованого майданчику для проведення пікніків
2 |  |  | В.2.4. Створення в межах субрегіону мережі природоохоронних територій та системи збереження біорізноманіття | 2.8. Створення мережі екологічних стежок | Створення організаційні групи
2 |  |  |  |  | Обстеження місцевості вздовж маршруту в радіусі 50 м, щоб виявити і картувати цікаві екскурсійні об'єкти
2 |  |  |  |  | Прокладання на місцевості маршруту стежки та складання великомасштабної картосхеми
2 |  |  |  |  | Отримання офіційного документа, який надає юридичне право на її організацію- паспорта на екологічну стежку
2 |  |  |  |  | Закладення в зоні маршруту серій ботанічних ділянок
2 |  |  |  |  | Встановлення інформаційних щитів, відповідних знаків і вказівників, обладнання оглядових точок, місць відпочинку тощо
2 |  |  |  |  | Підготовка екскурсоводів різного рівня, розробка окремих проектів екскурсій
2 |  |  |  |  | Організація екологічних спостережень
2 |  |  | В.2.5. Формування туристичного кластеру «Місто вихідного дня» | 2.9. Фестиваль вуличних культур | Змагання з різних видів і напрямків вуличних культур
2 |  |  |  |  | Створення культурного простору, орієнтовного на здоровий спосіб життя
2 |  |  |  |  | Організація змістовного дозвілля молоді
2 |  | Розвиток історико-мистецького простору субрегіону | В.3.1. Формування культурного кластеру «Народні ремесла» (мистецтво кераміки, гончарства, ковальства та бджільництво) | 2.10. Відкриття туристичних маршрутів «Миргород – місто майстрів», «Миргород – Гоголівський край» | Розвиток та запровадження нових туристичних маршрутів
2 |  |  |  |  | Формування туристичних кластерів «Народні ремесла» та «Гоголівський край»
2 |  |  | В.3.2. Створення віртуального історичного маршруту «Козацького мирового шляху» | 2.11. Постійно діюча виставка козацького побуту під відкритим небом | Облаштування козацького стану на території виставки
2 |  |  |  |  | Реконструкція козацького побуту
2 |  |  |  |  | Проведення спортивних змагань та козацького вишколу для дітей і молоді
2 |  |  |  |  | Проведення тематичних туристичних екскурсій
2 |  |  |  |  | Запровадження фестивалів українського народного мистецтва
2 |  |  |  | 2.12. Шляхами козацької слави, Попівка – козацьке село | Підготовка будівель
2 |  |  |  |  | Підготовка необхідних комунікацій
2 |  |  |  |  | Підбір персоналу
2 |  |  |  |  | Облаштування території
3 | Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону | Формування екобезпечного простору субрегіону | С.1.1. Розробка та впровадження Програми розвитку житлово-комунального господарства субрегіону | 3.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Вилов і транспонування тварини до місць проведення операції
3 |  |  |  |  | Стерилізація відловлених тварин
3 |  |  |  |  | Післяопераційний догляд триватиме 10 днів. В цей час тварина буде знаходитися на тимчасовому утриманні, де їй буде надано місце для проживання з урахуванням потреб тварини відповідно до її виду
3 |  |  |  |  | Здійснення профілактичних обробок
3 |  |  |  |  | Після операції тварина буде внесена в міжнародну онлайн базу даних animal-id.info
3 |  |  |  |  | Волонтерами громадської організації буде налагоджений пошук тварині нового господаря через засоби масової інформації, мережу інтернет, а також розміщення оголошення з фотографією в «Моїй газеті»
3 |  |  |  |  | Повернення тварини в місця проживання або передача новим господарям
3 |  |  |  |  | Підвищення рівня культури населення щодо поводження з домашніми і безпритульними тваринами, розроблення та впровадження соціальної реклами та оголошення
3 |  |  |  |  | Для зниження аварійності на дорогах безпритульні собаки, що отримали ветеринарні послуги, будуть відмічені світло відбиваючими нашийниками
3 |  |  |  | 3.2. Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян міста щодо позитивного досвіду ОСББ
3 |  |  |  |  | Надання консультативно-методичної, правової допомоги під час створення ОСББ
3 |  |  |  |  | Участь у державних, обласних програмах створення навчальних систем і ресурсних центрів для підвищення підготовки управлінських кадрів для ОСББ
3 |  |  |  |  | Здійснення партнерських відносин між органами місцевого самоврядування і ОСББ
3 |  |  |  |  | Заходи з самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення якості життя мешканців міста
3 |  |  |  | 3.3. Розроблення та встановлення маршрутних вказівників, адресних та інформаційних табличок, рекламних засобів | Проведення інвентаризації даних для визначення обсягів робіт
3 |  |  |  |  | Розробка макетів вказівників, інформаційних та адресних табличок
3 |  |  |  |  | Визначення місць встановлення маршрутних вказівників, адресних та інформаційних табличок, рекламних засобів
3 |  |  |  |  | Забезпечення встановлення маршрутних вказівників, адресних табличок, рекламних засобів
3 |  |  | С.1.2. Оптимізація системи поводження з ТПВ | 3.4. Створення комплексної системи поводження з ТПВ | Створення робочої групи для реалізації Проекту
3 |  |  |  |  | Підготовка рекламної та роз'яснювальної продукції (телевізійні ролики, радіо звернення, листівки тощо) щодо поводження з ТПВ, у тому числі переваги організованого збору сміття
3 |  |  |  |  | Проведення освітньої та PR-кампанії щодо збору твердих побутових відходів у приватному секторі
3 |  |  |  |  | Роз’яснювальна робота з сільськими радами та органами самоорганізації населення
3 |  |  |  |  | Проведення роботи з мешканцями приватних домоволодінь щодо вивезення сміття з їх осель з використанням пластикових контейнерів
3 |  |  |  |  | Дотримання тендерних процедур щодо придбання пластикових контейнерів на 240 л для приватних домогосподарств та сміттєвоза для обслуговування контейнерів
3 |  |  |  |  | Придбання пластикових контейнерів об’ємом 240 л у відповідності до результатів тендеру (орієнтовна кількість контейнерів 920 шт.)
3 |  |  |  |  | Придбання сміттєвоза об’ємом 22 куб. м.
3 |  |  |  |  | Повторна роз’яснювальна кампанія щодо порядку вивезення сміття з контейнерів, роботи диспетчерського пункту КП «Спецкомунтранс», тарифів на вивезення тощо
3 |  |  |  |  | Укладання договорів з власниками домогосподарств
3 |  |  |  |  | Розміщення контейнерів
3 |  |  |  |  | Освітлення Проекту в місцевих та комунальних засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет
3 |  |  |  |  | Поширення досвіду роздільного збору сміття на представників інших мікрорайонів, територіальних громад шляхом публікацій у збірках кращих практик, виступах на конференція та семінарах, обміну досвідом з делегаціями з інших міст
3 |  |  |  | 3.5. Встановлення контейнерів типу «ДЕПО» для роздільного збирання твердих побутових відходів | Придбання контейнерів типу «ДЕПО» для роздільного збору твердих побутових відходів
3 |  |  |  |  | Встановлення контейнерів на контейнерні майданчики
3 |  |  | С.1.3. Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Миргород | 3.6. Енергоефективна термомодернізація закладів культури | Модернізація внутрішньої системи опалення будівель
3 |  |  |  |  | Заміна вікон та зовнішніх дверей (встановлення енергоефективних конструкцій).
3 |  |  |  |  | Термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами товщиною не менше 150 мм з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням)
3 |  |  |  |  | Термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом напилення пінополіуретану товщиною не менше 150 мм)
3 |  |  |  |  | Модернізація систем електропостачання
3 |  |  |  | 3.7. Енергоефективна термомодернізація закладів освіти | Реконструкція, модернізація внутрішньої системи опалення будівель
3 |  |  |  |  | Заміна вікон та зовнішніх дверей (встановлення енергоефективних конструкцій).
3 |  |  |  |  | Термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами товщиною не менше 150 мм з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням)
3 |  |  |  |  | Термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом напилення пінополіуретану товщиною не менше 150 мм)
3 |  |  |  |  | Модернізація систем електропостачання
3 |  |  |  | 3.8. Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами для населення на енергоефективні заходи | Розробка та затвердження Програми відшкодування частини відсоткової ставки
3 |  |  |  |  | Підписання Генеральних договорів про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету та кредитно-фінансовими установами
3 |  |  |  |  | Відшкодування частин відсоткових ставок за реєстром Позичальників
3 |  |  |  | 3.9. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO) | Модернізація котельні: заміщення газового котла потужністю 4 МВт / год котлами на біомасі
3 |  |  |  |  | Заміна обладнання котельні на сучасне енергоефективне
3 |  |  |  |  | Теплові трубопроводи замінено на попередньо ізольовані; побудовано новий сегмент теплової мережі; споживачі підключені до модернізованої котельні
3 |  |  |  |  | Виведення старої неефективної котельні з експлуатації, підключення споживачі до модернізованої котельні
3 |  |  |  |  | Модернізація ДНЗ №10, що передбачає заміну систем опалення та електропостачання; встановлення теплового насоса; ізоляція стін та покрівельних плит; заміна вікон і дверей
3 |  |  |  |  | Освітня кампанія для працівників дитячих садків, батьків та дітей
3 |  |  |  |  | Впровадження автоматичної системи онлайн-моніторингу енергії. 10 муніципальних будівель, які є значними споживачами енергії, встановили обладнання, що дозволяє збирати дані в режимі онлайн
3 |  |  |  |  | Проведення масштабної інформаційної кампанії, внаслідок чого 90% жителів опалювального району ознайомлені з проектом та 80% жителів підвищили рівень енергозбереження. У тепловому районі утворено щонайменше 3 ОСББ, з яких 1 здійснило енергоефективні заходи
3 |  |  | С.1.4. Розвиток альтернативної енергетики | 3.10. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ № 1 та Центру естетичного виховання із використанням твердого палива у м. Миргород | Розташування двох твердопаливних котлів типу KALVIS-190M або котли іншого виробника з аналогічними параметрами
3 |  |  |  |  | Встановлення повного комплексу тепломеханічного обладнання, необхідного для безперебійної та незалежної роботи нової котельні від існуючої газової котельні
3 |  |  |  |  | Прокладення окремої гілки системи теплопостачання до ЦЕВ довжиною 227 м в двотрубному вимірі, діаметр теплової мережі 57 мм
3 |  |  |  |  | Влаштування автоматизованих вузлів природного та програмного регулювання подачі теплової енергії
3 |  |  | С.1.5. Оптимізація системи зливової каналізації в місті Миргород | 3.11. Модернізація та реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м. Миргород | Заміна насосного обладнання на 4-х каналізаційних насосних станціях (КНС) з урахуванням оптимізації витрат стічних вод
3 |  |  |  |  | На КОС комплектація існуючого повітродувного агрегату частотним перетворювачем. Заміна аераційної системи в аеротенках
3 |  |  |  |  | Автоматична оптимізація роботи повітродувки в залежності від кисневого режиму стічних вод в аеротенках за допомогою зондів розчиненого кисню
3 |  |  | С.1.6. Очищення русел річок та водойм на території субрегіону | 3.12. Допомога тим, хто не вміє розмовляти | Закупівля аераторів «Спросус»
3 |  |  |  |  | Створення постів контролю за зимівлею риби
3 |  |  |  |  | Посилення заходів щодо проведення роз’яснювальної роботи серед населення області
3 |  |  |  |  | Залучення до вирішення проблеми задухи водних біоресурсів студентську молодь
3 |  |  |  | 3.13. Поліпшення технічного стану та благоустрою р. Хорол | Розчистка русла річки від намулу
3 |  |  |  |  | Покращення санітарного стану
3 |  |  |  |  | Облаштування прибережної території
3 |  |  |  |  | Організація зон відпочинку
3 |  | Формування системи підвищення якості людського капіталу | С.2.2. Підвищення якості кадрів для провідних сфер економіки субрегіону | 3.14. Інститут турорганізаторів | Проведення туристської спартакіади серед шкіл регіону
3 |  |  |  |  | Включення туризму, як одного з видів в спортивну спартакіаду серед шкіл
3 |  |  |  |  | Заходи для покращення масової туристсько-краєзнавчої роботи в школах
3 |  |  |  | 3.15. Інструктор гірськолижного туризму | Підготовка інструкторів гірськолижного туризму
3 |  |  |  |  | Проведення занять з гірськолижного спорту з молоддю субрегіону
3 |  |  | С.2.3. Впровадження інноваційних практик і використання нових технологій в освітній сфері субрегіону | 3.16. «Школа лідерів» | Проведення навчальних пленерів, панельних дискусій, тренінгів, семінарів, конференцій місцевого, обласного та Всеукраїнського значення
3 |  |  |  |  | Розробки навчальних тренінгів та занять з лідерства
3 |  |  |  |  | Організація «круглих столів» для вирішення нагальних питань громади
3 |  |  |  | 3.17. Впровадження інноваційних практик і використання нових технологій в роботі навчального закладу | Проходження курсів з розвивального навчання вчителями початкових класів Миргородського НВК (днз-знз) «Гелікон»
3 |  |  |  |  | Впровадження системи РН у навчально-виховний процес комплексу
3 |  |  |  |  | Проведення семінарів-практикумів та майстер-класів з розвивального навчання для педагогів міста
3 |  |  |  |  | Проходження всім колективом навчання з впровадження інклюзивної освіти в закладі
3 |  |  |  |  | Створення колективу професіоналів по роботі з дітьми з особливими потребами
3 |  |  |  | 3.18. Туристський гурток зі змінним складом | Масові заходи по школах до Всесвітнього Дня Туризму
3 |  |  |  |  | Гірськолижні подорожі в Карпати
3 |  |  |  |  | Гірськолижні подорожі в Сорочин Яр
3 |  |  |  |  | Гірськолижні навчально-тренувальні заняття в Березовому гаю та в с. Шахворостівка
3 |  |  |  |  | Змагання з гірськолижного туризму «Кубок пам’яті Петра Федоряки», «Олімпійське лелеченя», «Казкова олімпіада». «Кубок Драгобрату»
3 |  |  |  |  | Навчально-тренувальні заняття з велосипедного та водного туризму
3 |  |  |  |  | Водні туристські подорожі по р. Хорол, Псел та інших
3 |  |  |  |  | Змагання з велосипедного та водного туризму
3 |  |  |  |  | Масові туристські старти для оздоровчих пришкільних таборів
3 |  |  |  | 3.19. Електронний щоденник | Закупка оргтехніки для використання в школах субрегіону
3 |  |  |  |  | Впровадження в школах субрегіону використання електронного журналу
3 |  |  |  | 3.20. Кузня Майстрів | Заснування, підбір кадрів, придбання основних фондів, підписання угод про спільну діяльність, розробка методик
3 |  |  |  |  | Проведення основних освітніх процесів
3 |  |  |  |  | Аналіз показників роботи, внесення коректив за для подальшого розвитку
3 |  |  | С.2.4. Створення системи доступу до освіти для людей з обмеженими можливостями | 3.21. Створення системи доступу до освіти для людей з обмеженими можливостями | Реконструкція класного приміщення навчального закладу для навчання дітей з особливими освітніми потребами
3 |  |  |  |  | Створення сенсорної кімнати, кімнати релаксації та відпочинку для дітей, а також кімнати для занять с психологом, корекційним логоподем та іншими спеціалістами
3 |  |  |  |  | Створення умов для роботи з дітьми з особливими потребами
3 |  |  |  |  | Створення системи доступу до освіти для людей з обмеженими можливостями
3 |  |  |  | 3.22. Створення умов для ефективного впровадження інклюзивної освіти | Збір та опрацювання матеріалів щодо створення сенсорної кімнати
3 |  |  |  |  | Підбір приміщення
3 |  |  |  |  | Вивчити перспективу першокласників наступних років (наступні 5 років) разом із місцевим ПМПК
3 |  |  |  |  | Розробка навчальних та корекційних програм, враховуючи потреби дітей
3 |  |  |  |  | Облаштування робочої зони (не більше 3 парт)
3 |  |  |  |  | Облаштування зони розвантаження
3 |  |  |  |  | Облаштування сенсорної зони з різноманітними дидактичними іграми та матеріалами
3 |  |  |  |  | Розробка методичних матеріалів щодо користування приміщенням (особливості проведення занять, графік, облік, моніторинг актуальних потреб тощо)
3 |  |  |  |  | Організація круглих столів, спрямованих на розробку перспективного плану роботи
3 |  |  |  |  | Впровадження і регулярне застосування простору сенсорної кімнати в навчально-виховному процесі
3 |  |  |  |  | Навчання працівників, відвідання курсів, тренінгів, семінарів тощо
3 |  |  |  | 3.23. Центр спілкування «Світ нових можливостей» | Облаштування приміщення та придбання необхідних меблів
3 |  |  |  |  | Придбання сучасної комп`ютерної техніки
3 |  | Розвиток мережі соціальних та медичних послуг для мешканців субрегіону | С.3.1. Розвиток інфраструктури профілактики та лікування захворюваності (комплексна програма «Здоров’я громади») | 3.24. Створення комунального підприємства охорони здоров’я «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради | Прийняття концепції
3 |  |  |  |  | Затвердження Статуту та реєстрація юридичної особи
3 |  |  |  |  | Укладання контракту з керівником
3 |  |  |  |  | Виділення земельних ділянок під будівництво амбулаторій
3 |  |  |  |  | Виділення фінансового забезпечення
3 |  |  |  |  | Проведення конкурсу на виконання будівельних робіт та постачання медичного обладнання
3 |  |  |  |  | Будівництво, ремонт, матеріально-технічне забезпечення КП
3 |  |  | С.3.2. Створення Центру надання соціальних послуг | 3.25. Створення центру надання соціальних послуг | Створення міжвідомчої робочої групи для взаємодії центру з органами місцевого самоврядування, громадськими, державними та іншими організаціями та установами
3 |  |  |  |  | Розробка створеною міжвідомчою робочою групою системи взаємодії центру з органами місцевого самоврядування, громадськими, державними та іншими організаціями та установами
3 |  |  |  |  | Надання юридичної консультації, роз`яснення прав клієнтів, допомога в заповненні документів
3 |  |  |  |  | Проведення групової психо-корекції (лекції, семінари, тренінги, «круглі столи», групи самодопомоги, психо-релаксичні тренінги в боротьбі зі стресами, аутотренінги)
3 |  |  |  |  | Творча майстерня включає в себе творчі заняття, навчання новим технікам «hand-made», обмін власним досвідом та вміннями, презентацію власних виробів, а також зустрічі з творчими особистостями
3 |  |  |  |  | Проведення культурних, спортивних заходів. Відкриття школи комп`ютерної грамотності для клієнтів Центру
3 |  |  | С.3.4. Формування мережі установ соціального захисту населення (центри реабілітації, хоспіс) | 3.26. Створення соціальної установи (хоспісу) для потреб жителів субрегіону | Підготовка будівлі, необхідних комунікацій, персоналу
3 |  |  |  |  | Облаштування території
3 |  |  | С.3.5. Сприяння розвитку та підтримка мережі дитячих будинків сімейного типу | 3.27. Реабілітаційна студія ХАДУ | Заснування реабілітаційної студії
3 |  |  |  |  | Придбання основних фондів
3 |  |  |  |  | Підписання угод про спільну діяльність
3 |  |  |  |  | Підготовка приміщень
3 |  |  |  |  | Розробка методик
3 |  |  |  |  | Проведення занять по реабілітації
3 |  |  |  |  | Аналіз показників роботи, внесення коректив за для подальшого розвитку
3 |  |  |  | 3.28. Створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу на території м. Миргорода | Пошук кандидатів у батьки-вихователі, проведення широкої інформаційної кампанії
3 |  |  |  |  | Направлення кандидатів у батьки-вихователі на навчання
3 |  |  |  |  | Пошук та придбання житлового приміщення відповідно до норм, встановлених законодавством
3 |  |  |  |  | Обладнання житла необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку
3 |  |  |  |  | Затвердження рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, підписання угоди про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу
3 |  |  |  |  | Виділення коштів на оплату комунальних послуг за утримання будинку
4 | Покращення системи управління та активізація громади субрегіону | Покращення системи управління субрегіону | D.1.2. Розробка та впровадження на території субрегіону програми «Безпечне місто» | 4.1. Гендерний мейнстрімінг в міському просторі | Прискіпливий профіль груп користувачів об’єкта (парку, мікрорайону тощо), обрати одну-дві цільові групи і розробити конкретні заходи саме для цих груп
4 |  |  |  |  | Дослідження маршрутів руху та відображення їх в маршрутних схемах
4 |  |  |  |  | Визначити, які групи більш уразливі, і пріоритизувати їх, тобто зробити простір особливо дружнім саме для них
4 |  |  |  |  | Досягти репрезентативність жінок в архітектурних професіях та державних структурах, адже більше різноманіття веде до врахування потреб більшої кількості груп
4 |  |  |  |  | Справедливий (гендерно-орієнтований) розподіл бюджету
4 |  |  |  |  | Вкладення в пішохідну інфраструктуру, регулярні інспекції пішохідних зон (очистка від снігу, льоду, листя тощо)
4 |  |  |  |  | Розширити тротуари, pробити їх зручними
4 |  |  |  |  | Створення безперервного, безбар’єрного, безперешкодного, комфортного, безпечного та логічного руху пішоходів
4 |  |  |  |  | Забезпечення безпеки і зменшення тривоги в публічному просторі
4 |  |  |  |  | Робити можливим, аби багато абсолютно різних груп могли проводити час в одному просторі
4 |  |  |  |  | Транзитні зони мають проглядатися і бути гарно освітленими. Підсвічувати треба не тільки згори високими ліхтарями, а й знизу та на рівні очей. Дерева не мають створювати суцільних хащів
4 |  |  |  |  | Встановити дзеркала заднього і бокового бачення
4 |  |  |  |  | Застосування «бажаних ліній»
4 |  |  |  |  | Застосування елементів програми Vision Zero
4 |  |  | D.1.3. Розробка та впровадження системи «Smart субрегіон» | 4.2. Smartсубрегіон | Проведення інформаційної кампанії. Проведення публічних заходів та консультацій про пріоритети розвитку міста та визначення першочергових напрямів впровадження
4 |  |  |  |  | Підготовка проектної документації, пошук інвесторів
4 |  |  |  |  | Впровадження smart технологій
4 |  |  |  |  | Навчання громадян та надання допомоги громадянам похилого віку щодо використання нових можливостей
4 |  |  |  |  | Оцінка процесу та результатів
4 |  |  |  | 4.3. Відкритість влади та промоція інвестиційного і туристичного потенціалу Миргородського субрегіону | Перехід редакції дротового мовлення на малопотужне FM-мовлення
4 |  |  |  |  | Покращення поінформованості населення регіону про діяльність органів виконавчої влади, органів самоорганізації населення та міської ради
4 |  |  |  |  | Залучення громади до обговорення та прийняття важливих рішень, спрямованих на покращення соціально-економічного та екологічного стану регіону
4 |  |  |  |  | Розширення інформаційного простору міста
4 |  |  |  |  | Оперативне інформування населення у випадках надзвичайних ситуацій
4 |  |  |  |  | Створення передумов для розширення радіомовлення на всю територію субрегіону
4 |  |  |  | 4.4. Інтернет в кожне село | Проведення інформаційної кампанії. Проведення публічних заходів та консультацій про пріоритети розвитку міста та визначення першочергових напрямів впровадження
4 |  |  |  |  | Підготовка проектної документації, пошук інвесторів
4 |  |  |  |  | Впровадження новітніх інтернет - технологій
4 |  |  |  |  | Навчання громадян та надання допомоги громадянам похилого віку щодо використання нових можливостей
4 |  |  |  |  | Оцінка процесу та результатів
4 |  | Активізація громади субрегіону | D.2.2. Впровадження програми «Місто активних громадян» | 4.5. Місто активних громадян (МАГ) | Розробка проекту бюджету участі
4 |  |  |  |  | Розробка Положення про функціонування бюджету участі
4 |  |  |  |  | Проведення інформаційної кампанії. Проведення публічних заходів та консультацій про пріоритети розвитку міста та визначення ключових проблем
4 |  |  |  |  | Навчання та надання допомоги авторам проектів
4 |  |  |  |  | Впровадження бюджету участі
4 |  |  |  |  | Реалізація проектів
4 |  |  |  |  | Оцінка процесу та результатів
4 |  |  | D.2.3. Формування креативного простору на базі навчальних закладів | 4.6. Капітальний ремонт дитячих майданчиків із влаштуванням тіньових навісів у дошкільних навчальних закладах | Розробка проектної документації на капітальний ремонт дитячих майданчиків із влаштуванням тіньових навісів у дошкільний навчальних закладах міста
4 |  |  |  |  | Побудова тіньових навісів на дитячих ігрових майданчиках ДНЗ
4 |  |  |  |  | Оформлення тіньових навісів та облаштування ігрових майданчиків
4 |  |  |  |  | Організація життєдіяльності дошкільників з використанням нових тіньових павільйонів
4 |  |  |  | 4.7. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 5 «Сонечко» з прибудовою приміщення по вул. Гоголя, 12 в м. Миргород | Розробка проектної документації на реконструкцію приміщення ДНЗ
4 |  |  |  |  | Добудова двоповерхового приміщення музично-спортивної зали та групової кімнати до основної будівлі ДНЗ
4 |  |  |  |  | Реконструкція внутрішнього переходу до добудованого приміщення
4 |  |  |  |  | Облаштування музично-спортивної зали та групового приміщення
4 |  |  |  |  | Організація життєдіяльності дошкільників, проведення спільних загальносадівських заходів: діти, батьки, педагоги
4 |  |  |  | 4.8. Шкільний стадіон – місце культурного відпочинку школярів і мешканців | Розробка сучасних спортивних майданчиків
4 |  |  |  |  | Спорудження сучасних спортивних майданчиків
4 |  |  |  |  | Проведення флешмобів та акцій з метою залучення додаткових коштів від громади
4 |  |  |  | 4.9. Будівництво спортивної зали у Миргородській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Миргородської міської ради | Виготовлення проектно-кошторисної документації
4 |  |  |  |  | Проведення тендеру серед підрядно-будівельних організацій, що будуть здійснювати будівництво спортивної зали
4 |  |  |  |  | Закупівля та завезення будівельних матеріалів
4 |  |  |  |  | Будівництво фундаменту
4 |  |  |  |  | Зведення стін
4 |  |  |  |  | Спорудження даху
4 |  |  |  |  | Внутрішні роботи

## A
| 2018-07-25 | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-01
№ напрямку | Стратегічний напрямок | Стратегічна ціль | Оперативна ціль | Проект | План заходів | Відповідальні / Виконавці | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2021
1 | Розвиток бізнесу та зеленої економіки | Розвиток малого та середнього підприємництва | А.1.1. Розробка програми розвитку МСП субрегіону | 1.1. Програма посилення конкурентоспроможності МСП м. Миргорода | Популяризація підприємництва | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-06-01 | 2018-08-01 | Виконується | 0 | 0 | bar: 2018-04-01 to 2018-07-01
| 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення доступу МСП до фінансування | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Не почата | 0 | 0 | bar: 2018-07-01
| 0 | 0 | 0 | 0 | Навчання персоналу | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Не почата | 0 | 0 | bar: 2018-10-01
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стимулювання виходу на нові ринки | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Не почата | 0 | 0 | bar: 2018-10-01
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підтримка "зеленого" бізнесу | Відділ споживчого ринку та підприємництва | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Не почата | 0 | 0 | bar: 2018-10-01 to 2019-01-01
| 0 | 0 | А.1.5. Підтримка розвитку соціального підприємництва | 1.2. Організація соціальної столової «Добра хата» | Створення соціальної столової «Добра хата» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація системи послуг адресної доставки їжі на домівку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | А.1.7. Розвиток послуг у сфері туризму | 1.3. Створення туристичного кластеру субрегіону | Державна реєстрація туристичного кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення туристично-інформаційного центру та тренінгового центру для працівників галузі на його базі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення бази даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Промоція регіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Заходи для розвитку привабливості субрегіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Розвиток інвестиційної спроможності та потенціалу субрегіону | А.2.1. Розробка Програми залучення інвестицій | 1.4. Зміцнення іміджу міста та розвиток співробітництва | Підготовка рекламно–презентаційних матеріалів міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення періодичного оновлення інформації про місто, формування бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок тощо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Просування інформації про Миргород в Україні та за кордоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Висвітлення на виставках, міжнародних форумах, конференціях, семінарах і презентаціях в Україні і за кордоном інвестиційних пропозицій міста та інформаційно-рекламних матеріалів, що популяризують м. Миргород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація ділових та дружніх зустрічей представників громадських організацій, спілок, бізнесу, влади, інвесторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення участі представників Миргородської міської ради у міжнародних виставках, форумах, конгресах тощо з інвестиційних питань в Україні та за кордоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація візитів делегацій міста Миргорода та прийомів делегацій з інших регіонів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розвиток партнерства з іншими регіонами України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, проведення інших урочистих заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення нагородної продукції: медалей, знаків, бланків Подяк, Почесних грамот, вітальних папок, рамок та ін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання подарункової, сувенірної, презентаційної продукції з символікою міста: ручок, щоденників, блокнотів, пакетів, міні-альбомів, посуду, ін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення поліграфічної продукції: конвертів, листівок, вкладишів, запрошень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання квіткової продукції для нагородження кращих працівників трудових колективів, Почесних громадян міста, ювілярів, ветеранів війни та праці, установ, підприємств та організацій міста, проведення урочистих заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання ритуальної продукції для участі в урочистих та ритуальних заходах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення рекламних постерів соціального змісту з метою формування у свідомості громадян позитивного бачення іміджу міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | А.2.2. Інвестиційний маркетинг субрегіону | 1.5. Промоція субрегіону | Організація телезйомок за участю фахівців та відомих особистостей міста і району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення презентаційних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація прес-турів на святкові заходи, що проводитимуться на території субрегіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | А.2.4. Розробка та постійне оновлення інвестиційного паспорту субрегіону з використанням сучасних IT-технологій | 1.6. Сприятливі інвестиційні умови | Створення і промоція інвестиційного порталу субрегіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розміщення на Google Maps потенційно привабливих об'єктів для інвестування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка та проведення навчального курсу для представників населених пунктів субрегіону та членів робочої групи з питань залучення інвестицій задля вирішення організаційних питань інвестиційного спрямування та проектного менеджменту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка інвестиційних проектів субрегіону, особливо в галузі альтернативної енергетики та енергозбереження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 1.7. Розроблення та впровадження містобудівного кадастру | Розробка технічної бази | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення інвентаризації даних для внесення в кадастр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка інформаційної моделі кадастру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Введення містобудівного банку даних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення ресурсів містобудівного кадастру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Розвиток екологічно чистого транспорту | А.4.1. Створення центру розвитку велотуризму | 1.8. Центр розвитку велотуризму на станції юних туристів | Популяризація активного та здорового способу життя як серед молоді, так і дорослого населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань з велоспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення центру велосипедного туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Облаштування центру велосипедного туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Закупівля необхідного обладнання та інвентаря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка ефективних тренувань з велосипедного туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підбір та підготовка тренерського складу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | А.4.2. Розвиток велосипедної інфраструктури та міської мережі мобільності | 1.9. Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя у місті Миргороді | Підготовка до реалізації Проекту. Створення робочої групи, вибір підрядників для виконання робіт. Налагодження контакту між владою та громадою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Реалізація технічної складової Проекту. Будівництво велодоріжок по вулиці Гоголя від мосту через річку Хорол і до вул. Київська у двох напрямках. Встановлення відповідних дорожніх знаків та влаштування дорожньої розмітки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення сталості Проекту. Проведення додаткового навчання серед населення, як пішоходів так і велосипедистів та автомобілістів. Поглиблення співпраці із патрульною службою міста Миргород з метою попередження порушення правил дорожнього руху | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поширення досвіду реалізації Проекту. Заходи етапу направлені на якнайбільшому поширенні інформацію про Проект через ЗМІ, мережу Internet, шляхом організації тематичних делегацій, на форумах, семінарах та інших зібраннях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 1.10. Установлення GPS-обладнання, електронної системи обліку оплати проїзду в міському транспорті та двостороннього відео нагляду у міському пасажирському транспорті | Розробка та подача ідеї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка проектної заявки на отримання коштів міжнародної технічної допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Участь в конкурсі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка документації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання трекерів та валідаторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Установка трекерів та валідаторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка та випуск карти містянина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення сталості проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | А.4.3. Підтримка розвитку на території субрегіону мережі заправок для електромобілів | 1.11. Розвиток на території субрегіону мережі електрозаправок для електромобілів | Проведення широкої інформаційної кампанії серед населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення робочої групи з розробки Стратегії впровадження електромобільних заправок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення мережі зарядних станцій у субрегіоні, визначення місць встановлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Надання дозволів на землекористування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Надання пільг на сплату податків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сприяння в проходженні інвесторами дозвільних процедур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення організаційно-підготовчих робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Будівництво електромобільних зарядних станцій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## B
| 2018-07-25 | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-01
№ напрямку | Стратегічний напрямок | Стратегічна ціль | Оперативна ціль | Проект | План заходів | Відповідальні / Виконавці | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2021
2 | Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери | Посилення конкурентоспроможності у сфері надання лікувально-бальнеологічних послуг | В.1.1. Маркетинг та брендинг курорту «Миргород» | 2.1. Випуск мінерально-лікувальної солі | Організація виробництва мінеральної солі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Збереження цілющих властивостей мінеральної води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Розвиток рекреаційної спроможності території | В.2.2. Формування мережі об’єктів та інфраструктури активного відпочинку | 2.2. Велосипедний парк станції юних туристів | Розробка ефективних тренувань з велосипедного туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виховання здорового покоління | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 2.3. Мотузковий парк станції юних туристів | Створення вірьовочного парку та скеледрому на території станції юних туристів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення регулярних навчально-тренувальних занять з гуртківцями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація масових розваг молодших школярів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення міських та обласних змагань з туризму та екстремальних видів спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 2.4. Водно-екстремальний туристський маршрут «Літературна Миргородщина» | Проведення регулярних навчально-тренувальних занять з гуртківцями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення водних туристських подорожей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення різноманітних змагань з туризму та екстремальних видів спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 2.5. Гірськолижний центр «ДРАГОМИР» | Виготовлення гірськолижного підйомника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлення супутньої інфраструктури для забезпечення потреб активного населення Миргородського субрегіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 2.6. Створення інфраструктуру дозвілля для дітей та молоді в с. Гаркушинці | Забезпечити можливості для активного та здорового дозвілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сприяння зайнятості молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 2.7. Зона родинного відпочинку «Каштан» | Виготовлення документації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Встановлення металевої огороджувальної конструкції зони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Облаштування пішохідних доріжок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Встановлення лавочок для відпочинку та урн для сміття | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Оформлення клумб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підсадка нових (каштанових) дерев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Облаштування спеціалізованого майданчику для проведення пікніків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | В.2.4. Створення в межах субрегіону мережі природоохоронних територій та системи збереження біорізноманіття | 2.8. Створення мережі екологічних стежок | Створення організаційні групи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Обстеження місцевості вздовж маршруту в радіусі 50 м, щоб виявити і картувати цікаві екскурсійні об'єкти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прокладання на місцевості маршруту стежки та складання великомасштабної картосхеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Отримання офіційного документа, який надає юридичне право на її організацію- паспорта на екологічну стежку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Закладення в зоні маршруту серій ботанічних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Встановлення інформаційних щитів, відповідних знаків і вказівників, обладнання оглядових точок, місць відпочинку тощо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підготовка екскурсоводів різного рівня, розробка окремих проектів екскурсій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація екологічних спостережень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | В.2.5. Формування туристичного кластеру «Місто вихідного дня» | 2.9. Фестиваль вуличних культур | Змагання з різних видів і напрямків вуличних культур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення культурного простору, орієнтовного на здоровий спосіб життя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація змістовного дозвілля молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Розвиток історико-мистецького простору субрегіону | В.3.1. Формування культурного кластеру «Народні ремесла» (мистецтво кераміки, гончарства, ковальства та бджільництво) | 2.10. Відкриття туристичних маршрутів «Миргород – місто майстрів», «Миргород – Гоголівський край» | Розвиток та запровадження нових туристичних маршрутів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Формування туристичних кластерів «Народні ремесла» та «Гоголівський край» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | В.3.2. Створення віртуального історичного маршруту «Козацького мирового шляху» | 2.11. Постійно діюча виставка козацького побуту під відкритим небом | Облаштування козацького стану на території виставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Реконструкція козацького побуту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення спортивних змагань та козацького вишколу для дітей і молоді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення тематичних туристичних екскурсій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Запровадження фестивалів українського народного мистецтва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 2.12. Шляхами козацької слави, Попівка – козацьке село | Підготовка будівель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Підготовка необхідних комунікацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Підбір персоналу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Облаштування території | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C
| 2018-07-25 | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-01
№ напрямку | Стратегічний напрямок | Стратегічна ціль | Оперативна ціль | Проект | План заходів | Відповідальні / Виконавці | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2021
3 | Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону | Формування екобезпечного простору субрегіону | С.1.1. Розробка та впровадження Програми розвитку житлово-комунального господарства субрегіону | 3.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Вилов і транспонування тварини до місць проведення операції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стерилізація відловлених тварин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Післяопераційний догляд триватиме 10 днів. В цей час тварина буде знаходитися на тимчасовому утриманні, де їй буде надано місце для проживання з урахуванням потреб тварини відповідно до її виду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Здійснення профілактичних обробок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Після операції тварина буде внесена в міжнародну онлайн базу даних animal-id.info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волонтерами громадської організації буде налагоджений пошук тварині нового господаря через засоби масової інформації, мережу інтернет, а також розміщення оголошення з фотографією в «Моїй газеті» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Повернення тварини в місця проживання або передача новим господарям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення рівня культури населення щодо поводження з домашніми і безпритульними тваринами, розроблення та впровадження соціальної реклами та оголошення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Для зниження аварійності на дорогах безпритульні собаки, що отримали ветеринарні послуги, будуть відмічені світло відбиваючими нашийниками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.2. Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян міста щодо позитивного досвіду ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Надання консультативно-методичної, правової допомоги під час створення ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Участь у державних, обласних програмах створення навчальних систем і ресурсних центрів для підвищення підготовки управлінських кадрів для ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Здійснення партнерських відносин між органами місцевого самоврядування і ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Заходи з самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення якості життя мешканців міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.3. Розроблення та встановлення маршрутних вказівників, адресних та інформаційних табличок, рекламних засобів | Проведення інвентаризації даних для визначення обсягів робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка макетів вказівників, інформаційних та адресних табличок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Визначення місць встановлення маршрутних вказівників, адресних та інформаційних табличок, рекламних засобів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення встановлення маршрутних вказівників, адресних табличок, рекламних засобів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.1.2. Оптимізація системи поводження з ТПВ | 3.4. Створення комплексної системи поводження з ТПВ | Створення робочої групи для реалізації Проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підготовка рекламної та роз'яснювальної продукції (телевізійні ролики, радіо звернення, листівки тощо) щодо поводження з ТПВ, у тому числі переваги організованого збору сміття | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення освітньої та PR-кампанії щодо збору твердих побутових відходів у приватному секторі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Роз’яснювальна робота з сільськими радами та органами самоорганізації населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення роботи з мешканцями приватних домоволодінь щодо вивезення сміття з їх осель з використанням пластикових контейнерів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дотримання тендерних процедур щодо придбання пластикових контейнерів на 240 л для приватних домогосподарств та сміттєвоза для обслуговування контейнерів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання пластикових контейнерів об’ємом 240 л у відповідності до результатів тендеру (орієнтовна кількість контейнерів 920 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання сміттєвоза об’ємом 22 куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Повторна роз’яснювальна кампанія щодо порядку вивезення сміття з контейнерів, роботи диспетчерського пункту КП «Спецкомунтранс», тарифів на вивезення тощо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Укладання договорів з власниками домогосподарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розміщення контейнерів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Освітлення Проекту в місцевих та комунальних засобах масової інформації, розміщення інформації про Проект в мережі Інтернет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поширення досвіду роздільного збору сміття на представників інших мікрорайонів, територіальних громад шляхом публікацій у збірках кращих практик, виступах на конференція та семінарах, обміну досвідом з делегаціями з інших міст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.5. Встановлення контейнерів типу «ДЕПО» для роздільного збирання твердих побутових відходів | Придбання контейнерів типу «ДЕПО» для роздільного збору твердих побутових відходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Встановлення контейнерів на контейнерні майданчики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.1.3. Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Миргород | 3.6. Енергоефективна термомодернізація закладів культури | Модернізація внутрішньої системи опалення будівель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Заміна вікон та зовнішніх дверей (встановлення енергоефективних конструкцій). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами товщиною не менше 150 мм з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом напилення пінополіуретану товщиною не менше 150 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Модернізація систем електропостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.7. Енергоефективна термомодернізація закладів освіти | Реконструкція, модернізація внутрішньої системи опалення будівель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Заміна вікон та зовнішніх дверей (встановлення енергоефективних конструкцій). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Термомодернізація зовнішніх стін (утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами товщиною не менше 150 мм з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Термомодернізація дахового перекриття (утеплення дахового перекриття шляхом напилення пінополіуретану товщиною не менше 150 мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Модернізація систем електропостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.8. Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами для населення на енергоефективні заходи | Розробка та затвердження Програми відшкодування частини відсоткової ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підписання Генеральних договорів про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету та кредитно-фінансовими установами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Відшкодування частин відсоткових ставок за реєстром Позичальників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.9. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO) | Модернізація котельні: заміщення газового котла потужністю 4 МВт / год котлами на біомасі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Заміна обладнання котельні на сучасне енергоефективне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Теплові трубопроводи замінено на попередньо ізольовані; побудовано новий сегмент теплової мережі; споживачі підключені до модернізованої котельні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виведення старої неефективної котельні з експлуатації, підключення споживачі до модернізованої котельні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Модернізація ДНЗ №10, що передбачає заміну систем опалення та електропостачання; встановлення теплового насоса; ізоляція стін та покрівельних плит; заміна вікон і дверей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Освітня кампанія для працівників дитячих садків, батьків та дітей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Впровадження автоматичної системи онлайн-моніторингу енергії. 10 муніципальних будівель, які є значними споживачами енергії, встановили обладнання, що дозволяє збирати дані в режимі онлайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення масштабної інформаційної кампанії, внаслідок чого 90% жителів опалювального району ознайомлені з проектом та 80% жителів підвищили рівень енергозбереження. У тепловому районі утворено щонайменше 3 ОСББ, з яких 1 здійснило енергоефективні заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.1.4. Розвиток альтернативної енергетики | 3.10. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ № 1 та Центру естетичного виховання із використанням твердого палива у м. Миргород | Розташування двох твердопаливних котлів типу KALVIS-190M або котли іншого виробника з аналогічними параметрами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Встановлення повного комплексу тепломеханічного обладнання, необхідного для безперебійної та незалежної роботи нової котельні від існуючої газової котельні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Прокладення окремої гілки системи теплопостачання до ЦЕВ довжиною 227 м в двотрубному вимірі, діаметр теплової мережі 57 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Влаштування автоматизованих вузлів природного та програмного регулювання подачі теплової енергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.1.5. Оптимізація системи зливової каналізації в місті Миргород | 3.11. Модернізація та реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м. Миргород | Заміна насосного обладнання на 4-х каналізаційних насосних станціях (КНС) з урахуванням оптимізації витрат стічних вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | На КОС комплектація існуючого повітродувного агрегату частотним перетворювачем. Заміна аераційної системи в аеротенках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Автоматична оптимізація роботи повітродувки в залежності від кисневого режиму стічних вод в аеротенках за допомогою зондів розчиненого кисню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.1.6. Очищення русел річок та водойм на території субрегіону | 3.12. Допомога тим, хто не вміє розмовляти | Закупівля аераторів «Спросус» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Створення постів контролю за зимівлею риби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Посилення заходів щодо проведення роз’яснювальної роботи серед населення області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Залучення до вирішення проблеми задухи водних біоресурсів студентську молодь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.13. Поліпшення технічного стану та благоустрою р. Хорол | Розчистка русла річки від намулу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення санітарного стану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Облаштування прибережної території | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Організація зон відпочинку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Формування системи підвищення якості людського капіталу | С.2.2. Підвищення якості кадрів для провідних сфер економіки субрегіону | 3.14. Інститут турорганізаторів | Проведення туристської спартакіади серед шкіл регіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Включення туризму, як одного з видів в спортивну спартакіаду серед шкіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Заходи для покращення масової туристсько-краєзнавчої роботи в школах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Підготовка інструкторів гірськолижного туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення занять з гірськолижного спорту з молоддю субрегіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.2.3. Впровадження інноваційних практик і використання нових технологій в освітній сфері субрегіону | 3.16. «Школа лідерів» | Проведення навчальних пленерів, панельних дискусій, тренінгів, семінарів, конференцій місцевого, обласного та Всеукраїнського значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Розробки навчальних тренінгів та занять з лідерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Організація «круглих столів» для вирішення нагальних питань громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.17. Впровадження інноваційних практик і використання нових технологій в роботі навчального закладу | Проходження курсів з розвивального навчання вчителями початкових класів Миргородського НВК (днз-знз) «Гелікон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Впровадження системи РН у навчально-виховний процес комплексу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення семінарів-практикумів та майстер-класів з розвивального навчання для педагогів міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проходження всім колективом навчання з впровадження інклюзивної освіти в закладі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення колективу професіоналів по роботі з дітьми з особливими потребами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.18. Туристський гурток зі змінним складом | Масові заходи по школах до Всесвітнього Дня Туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Гірськолижні подорожі в Карпати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Гірськолижні подорожі в Сорочин Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гірськолижні навчально-тренувальні заняття в Березовому гаю та в с. Шахворостівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Змагання з гірськолижного туризму «Кубок пам’яті Петра Федоряки», «Олімпійське лелеченя», «Казкова олімпіада». «Кубок Драгобрату» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Навчально-тренувальні заняття з велосипедного та водного туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Водні туристські подорожі по р. Хорол, Псел та інших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Змагання з велосипедного та водного туризму | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Масові туристські старти для оздоровчих пришкільних таборів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.19. Електронний щоденник | Закупка оргтехніки для використання в школах субрегіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Впровадження в школах субрегіону використання електронного журналу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.20. Кузня Майстрів | Заснування, підбір кадрів, придбання основних фондів, підписання угод про спільну діяльність, розробка методик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення основних освітніх процесів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аналіз показників роботи, внесення коректив за для подальшого розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.2.4. Створення системи доступу до освіти для людей з обмеженими можливостями | 3.21. Створення системи доступу до освіти для людей з обмеженими можливостями | Реконструкція класного приміщення навчального закладу для навчання дітей з особливими освітніми потребами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Створення сенсорної кімнати, кімнати релаксації та відпочинку для дітей, а також кімнати для занять с психологом, корекційним логоподем та іншими спеціалістами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Створення умов для роботи з дітьми з особливими потребами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення системи доступу до освіти для людей з обмеженими можливостями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.22. Створення умов для ефективного впровадження інклюзивної освіти | Збір та опрацювання матеріалів щодо створення сенсорної кімнати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Підбір приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Вивчити перспективу першокласників наступних років (наступні 5 років) разом із місцевим ПМПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка навчальних та корекційних програм, враховуючи потреби дітей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Облаштування робочої зони (не більше 3 парт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Облаштування зони розвантаження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Облаштування сенсорної зони з різноманітними дидактичними іграми та матеріалами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка методичних матеріалів щодо користування приміщенням (особливості проведення занять, графік, облік, моніторинг актуальних потреб тощо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Організація круглих столів, спрямованих на розробку перспективного плану роботи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Впровадження і регулярне застосування простору сенсорної кімнати в навчально-виховному процесі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Навчання працівників, відвідання курсів, тренінгів, семінарів тощо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.23. Центр спілкування «Світ нових можливостей» | Облаштування приміщення та придбання необхідних меблів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання сучасної комп`ютерної техніки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Розвиток мережі соціальних та медичних послуг для мешканців субрегіону | С.3.1. Розвиток інфраструктури профілактики та лікування захворюваності (комплексна програма «Здоров’я громади») | 3.24. Створення комунального підприємства охорони здоров’я «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради | Прийняття концепції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Затвердження Статуту та реєстрація юридичної особи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Укладання контракту з керівником | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виділення земельних ділянок під будівництво амбулаторій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Виділення фінансового забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення конкурсу на виконання будівельних робіт та постачання медичного обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Будівництво, ремонт, матеріально-технічне забезпечення КП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.3.2. Створення Центру надання соціальних послуг | 3.25. Створення центру надання соціальних послуг | Створення міжвідомчої робочої групи для взаємодії центру з органами місцевого самоврядування, громадськими, державними та іншими організаціями та установами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка створеною міжвідомчою робочою групою системи взаємодії центру з органами місцевого самоврядування, громадськими, державними та іншими організаціями та установами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Надання юридичної консультації, роз`яснення прав клієнтів, допомога в заповненні документів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення групової психо-корекції (лекції, семінари, тренінги, «круглі столи», групи самодопомоги, психо-релаксичні тренінги в боротьбі зі стресами, аутотренінги) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Творча майстерня включає в себе творчі заняття, навчання новим технікам «hand-made», обмін власним досвідом та вміннями, презентацію власних виробів, а також зустрічі з творчими особистостями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення культурних, спортивних заходів. Відкриття школи комп`ютерної грамотності для клієнтів Центру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.3.4. Формування мережі установ соціального захисту населення (центри реабілітації, хоспіс) | 3.26. Створення соціальної установи (хоспісу) для потреб жителів субрегіону | Підготовка будівлі, необхідних комунікацій, персоналу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Облаштування території | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | С.3.5. Сприяння розвитку та підтримка мережі дитячих будинків сімейного типу | 3.27. Реабілітаційна студія ХАДУ | Заснування реабілітаційної студії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання основних фондів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підписання угод про спільну діяльність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Підготовка приміщень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Розробка методик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення занять по реабілітації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аналіз показників роботи, внесення коректив за для подальшого розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3.28. Створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу на території м. Миргорода | Пошук кандидатів у батьки-вихователі, проведення широкої інформаційної кампанії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Направлення кандидатів у батьки-вихователі на навчання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пошук та придбання житлового приміщення відповідно до норм, встановлених законодавством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Обладнання житла необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Затвердження рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, підписання угоди про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Виділення коштів на оплату комунальних послуг за утримання будинку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D
| 2018-07-25 | [10 empty] | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 2021-01-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-01
№ напрямку | Стратегічний напрямок | Стратегічна ціль | Оперативна ціль | Проект | План заходів | Відповідальні / Виконавці | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2021
4 | Покращення системи управління та активізація громади субрегіону | Покращення системи управління субрегіону | D.1.2. Розробка та впровадження на території субрегіону програми «Безпечне місто» | 4.1. Гендерний мейнстрімінг в міському просторі | Прискіпливий профіль груп користувачів об’єкта (парку, мікрорайону тощо), обрати одну-дві цільові групи і розробити конкретні заходи саме для цих груп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дослідження маршрутів руху та відображення їх в маршрутних схемах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Визначити, які групи більш уразливі, і пріоритизувати їх, тобто зробити простір особливо дружнім саме для них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Досягти репрезентативність жінок в архітектурних професіях та державних структурах, адже більше різноманіття веде до врахування потреб більшої кількості груп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Справедливий (гендерно-орієнтований) розподіл бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вкладення в пішохідну інфраструктуру, регулярні інспекції пішохідних зон (очистка від снігу, льоду, листя тощо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розширити тротуари, pробити їх зручними | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення безперервного, безбар’єрного, безперешкодного, комфортного, безпечного та логічного руху пішоходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безпеки і зменшення тривоги в публічному просторі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Робити можливим, аби багато абсолютно різних груп могли проводити час в одному просторі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Транзитні зони мають проглядатися і бути гарно освітленими. Підсвічувати треба не тільки згори високими ліхтарями, а й знизу та на рівні очей. Дерева не мають створювати суцільних хащів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Встановити дзеркала заднього і бокового бачення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Застосування «бажаних ліній» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Застосування елементів програми Vision Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | D.1.3. Розробка та впровадження системи «Smart субрегіон» | 4.2. Smartсубрегіон | Проведення інформаційної кампанії. Проведення публічних заходів та консультацій про пріоритети розвитку міста та визначення першочергових напрямів впровадження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підготовка проектної документації, пошук інвесторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Впровадження smart технологій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Навчання громадян та надання допомоги громадянам похилого віку щодо використання нових можливостей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Оцінка процесу та результатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 4.3. Відкритість влади та промоція інвестиційного і туристичного потенціалу Миргородського субрегіону | Перехід редакції дротового мовлення на малопотужне FM-мовлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення поінформованості населення регіону про діяльність органів виконавчої влади, органів самоорганізації населення та міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення громади до обговорення та прийняття важливих рішень, спрямованих на покращення соціально-економічного та екологічного стану регіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розширення інформаційного простору міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативне інформування населення у випадках надзвичайних ситуацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Створення передумов для розширення радіомовлення на всю територію субрегіону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 4.4. Інтернет в кожне село | Проведення інформаційної кампанії. Проведення публічних заходів та консультацій про пріоритети розвитку міста та визначення першочергових напрямів впровадження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Підготовка проектної документації, пошук інвесторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Впровадження новітніх інтернет - технологій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Навчання громадян та надання допомоги громадянам похилого віку щодо використання нових можливостей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Оцінка процесу та результатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Активізація громади субрегіону | D.2.2. Впровадження програми «Місто активних громадян» | 4.5. Місто активних громадян (МАГ) | Розробка проекту бюджету участі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка Положення про функціонування бюджету участі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення інформаційної кампанії. Проведення публічних заходів та консультацій про пріоритети розвитку міста та визначення ключових проблем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Навчання та надання допомоги авторам проектів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Впровадження бюджету участі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Реалізація проектів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | Оцінка процесу та результатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | D.2.3. Формування креативного простору на базі навчальних закладів | 4.6. Капітальний ремонт дитячих майданчиків із влаштуванням тіньових навісів у дошкільних навчальних закладах | Розробка проектної документації на капітальний ремонт дитячих майданчиків із влаштуванням тіньових навісів у дошкільний навчальних закладах міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Побудова тіньових навісів на дитячих ігрових майданчиках ДНЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Оформлення тіньових навісів та облаштування ігрових майданчиків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Організація життєдіяльності дошкільників з використанням нових тіньових павільйонів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 4.7. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 5 «Сонечко» з прибудовою приміщення по вул. Гоголя, 12 в м. Миргород | Розробка проектної документації на реконструкцію приміщення ДНЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Добудова двоповерхового приміщення музично-спортивної зали та групової кімнати до основної будівлі ДНЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Реконструкція внутрішнього переходу до добудованого приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Облаштування музично-спортивної зали та групового приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Організація життєдіяльності дошкільників, проведення спільних загальносадівських заходів: діти, батьки, педагоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 4.8. Шкільний стадіон – місце культурного відпочинку школярів і мешканців | Розробка сучасних спортивних майданчиків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Спорудження сучасних спортивних майданчиків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення флешмобів та акцій з метою залучення додаткових коштів від громади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 4.9. Будівництво спортивної зали у Миргородській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Миргородської міської ради | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Проведення тендеру серед підрядно-будівельних організацій, що будуть здійснювати будівництво спортивної зали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Закупівля та завезення будівельних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Будівництво фундаменту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Зведення стін | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Спорудження даху | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | Внутрішні роботи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0